# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## آموزشـگاه راننـدگي با ظرفيت پذيرش 1600 هنرآموز در سال ### مرداد ماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : آموزشگاه رانندگي ظرفيت طرح : 1600 نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبيل آموزشي ) محل اجراي طرح : قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 5/920 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 5/10 ميليون ريال سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: چـهارده ماه اشتغالزايي : سيزده نفر

مقدمــه :

افزايش جمعيت، رشد شهر نشيني و تمايل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بي رويه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت هاي درون‌شهري شهروندان افزايش يافته و آنان را ناگزير به استفاده از وسايل نقليه موتوري نموده است. از ديگر سو، فرسودگي ناوگان محدود حمل و نقل عمومي موجب عدم تمايل افراد به استفاده از اين گونه وسايل شده و موجبات استفاده وسيع تر از وسايل نقليه شخصي را فراهم مي‌آورد.

از طرف ديگر، با توجه به عدم وجود فرهنگ صحيح ترافيك در سطح كلانشهرها و رعايت نشدن آيين نامه رانندگي كه ناشي از ناكافي بودن آموزش عملي رانندگي پيش از صدور گواهينامه است، شاهد اتلاف وقت شهروندان در ساعات پرازدحام رفت و آمد هستيم كه منجر به تحميل هزينه هاي بسيار سنگيني بر اقتصاد ملي مي‌گردد.

علاوه بر اين مطلب، رعايت نكردن اصول صحيح رانندگي، موجب شده است آمار تصادفات رانندگي ايران، بالاترين رتبه را در بين ملل جهان كسب كند. چنانكه مطابق آمار رسمي در سال 1380 بيش از هفده هزار نفر از هم ميهنانمان در تصادفات رانندگي جان باخته اند.

مطالب فوق‌الذكر لزوم آموزش كامل و صحيح رانندگي براي متقاضيان دريافت گواهينامه رانندگي را آشكار مي‌سازد. ضمن اينكه با توجه به تركيب جوان جمعيت كشور و تعداد زياد اين متقاضيان از يك سو و قوانين نوين اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مبني بر آموزش اجباري رانندگي در آموزشگاهها براي صدور گواهينامه توسط اين اداره و يا آموزشگاههاي رانندگي از ديگر سو، بازده مناسب اقتصادي براي اين فعاليت متصور است. همچنين با عنايت به نرخ بيشتر دختران در دوره هاي آموزشي اين آموزشگاهها ، اجراي چنين طرحي در قالب تعاوني هاي بانوان داراي مزيت بيشتري خواهد بود.

# سرمايه گذاري مورد نياز طرح

الف – سرمايه ثابت

- مكان مورد نياز طرح ، شامل يك باب آپارتمان با كاربري اداري به مساحت تقريبي 50 متر مربع مي‌باشد كه ارزش هر مترمربع آن چهار ميليون ريال وهزينه كل خريد محل 200 ميليون ريال برآورد مي‌شود.

2- تجهيزات فني :

| هزينه (ميليون ريال) | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3 2 | 4 3 2 | 1 1 1 | رايانه روميزي چاپگر سياه و سفيد ليزرجت سيستم تامين برق اضطراري (UPS) | 1 2 3 |
| 9 | جمــــع |  |  |  |

3- اثاثيه اداري :

| هزينه (ميليون ريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/1 5/1 5/0 6/0 1/0 4/0 5 5/0 1 | 1 سري 1 سري 1 دستگاه 12 1 1 2 2 - | ميز و صندلي اداري و ارباب رجوع كمد و فايل ميز و صندلي كامپيوتر صندلي دانش‌آموزي ام‌دي‌اف 16 صندلي استاد وايت برد خط تلفن گوشي تلفن ساير ( لوازم روي‌ميز و آبدارخانه) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 1/11 | جمـــع |  |  |

4- وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

| ارزش كل | ارزش واحد | تعداد | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 610 | 61 | 10 دستگاه | پيكان سواري |
| 610 | جـــــــمـــــــع |  |  |

5- هزينه هاي قبل از بهره برداري :

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 | هزينه تهيه طرح توجيهي و اخذ مجوز | 1 |
| 2 | جمـــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 200 9 1/11 610 2 | ساختمان تجهيزات فني اثاثيه اداري وسايل نقليه هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 1/832 | جــــمــــع |
| 6/41 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 7/873 | # جمـــــع كل |

ب- سرمايه در گردش :

1- ملزومات اداري و آموزشي :

شامل جزوات آموزشي و نرم افزارهاي اداري مورد استفاده ،انواع كاغذ هاي مورد استفاده در دستگاه پرينتر ، كاغذ هاي سربرگ دار و يادداشت ، انواع نوشـــت افزاردفتــري، تونر دســتگاه پرينتركلا بالغ بر 2 ميليون ريال در سال مي‌باشد.

2- سوخت و انرژي :

| هزينه (ميليون ريال) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 4 5 54 2 | بــرق تلفـن بنزين ( و روغن موتور ) شارژ ساختمان | 1 2 3 4 |
| 65 | جمـــع |  |

3- حقوق و دستمزد :

( ارقام به ميليون ريال )

| حقوق‌سالانه( 14 ماه) | 23%سهم‌كارفرما | حقوق ماهانه | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71/17 76/16 6/167 73/11 | 31/3 76/2 6/27 93/1 | 2/1 1 1 7/0 | 1 1 10 1 | مدير آموزشگاه مدير آموزش‌وبرنامه ريزي مربي آبدارچي | 1 2 3 4 |
| 8/213 | جمـــع |  |  |  |  |

4- هزينه استهلاك :

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينه استهلاك | ضريب استهلاك | ارزش دارايي | شرح | ## رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 8/1 11/1 122 | 5% 20% 10% 20% | 200 9 1/11 610 | ساختمان تجهيزات فني اثاثيه اداري وسايل نقليه | 1 2 3 4 |
| 91/134 | جمـــع |  |  |  |

5- هزينه  نگهداري و تعميرات :

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينه نت | ضريب نت | ارزش دارايي | شرح | ## رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 9/0 33/0 61 | 3% 10% 3% 10% | 200 9 1/11 610 | ساختمان تجهيزات فني اثاثيه اداري وسايل نقليه | 1 2 3 4 |
| 23/68 | جمـــع |  |  |  |

جدول هزينه هاي جاري طرح

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | شرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 2 65 8/213 91/134 23/68 16/24 | ملزومات اداري سوخت و انرژي حقوق و دستمزد استهلاك نگهداري و تعميرات هزينه هاي پيش بيني نشده | 1 2 3 4 5 6 |
| 1/508 | جــــمــع |  |

سرمايه در گردش

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | شرح |
| --- | --- |
| 83/10 63/35 34/0 | سوخت و انرژي (دوماهه) حقوق و دستمزد(دوماهه) تنخواه گردان ( دو ماهه ) |
| 8/46 | جمع |

جدول كل هزينه هاي طرح

| مبلغ(ميليون ريال) | شرح | #### رديف |
| --- | --- | --- |
| 200 9 1/11 2 610 6/41 | خريد محل كار تجهيزات فني لوازم اداري هزينه هاي قبل از بهره برداري وسايل نقليه پيش بيني نشده | 1 2 3 4 5 6 |
| 7/873 | جمع هزينه هاي ثابت |  |
| 8/46 | سرمايه در گردش ( طبق جدول فوق ) |  |
| 5/920 | جمع كل هزينه هاي طرح |  |

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

| مبلغ(ميليون ريال) | شرح | #### رديف |
| --- | --- | --- |
| 5/0 4/22 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره‌برداري ( 4ساله ) هزينه تبليغ و اداري ( معادل 2% مبلغ شهريه ) | 1 2 |
| 9/22 | جمــع |  |

درآمد طــرح :

| جمـع(ميليون‌ريال) | شهريه (ريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 960 160 | 30000 100000 | 32000ساعت-نفر 1600نفر | شهريه هر ساعت آموزشي عملي* شهريه دوره آموزش آيين‌نامه | 1 |
| 1120 | جــمــع |  |  |  |

*- تعداد جلسات آموزشي دوره عملي با توجه به قوانين اداره راهنمايي و رانندگي در نظر گرفته شده است. همچنين با توجه به فعاليت آموزشگاههاي رانندگي در ايام تعطيل ، سي روز تعطيلي در سال فرض شده است. ضمن اينكه آموزش آيين نامه نيز مطابق با قوانين جاري ، اجباري بوده و مستقيما توسط افسران راهنمايي و رانندگي در محل آموزشگاه انجام مي‌پذيرد.

##### پيش‌بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شرح |
| --- | --- |
| 1120 | درآمد طرح |
| 1/508 | كسر مي‌شود : هزينه تمام شده |
| 9/611 | سود ناويژه |
| 4/22 | كسر ميشود: هزينه هاي اداري |
| 5/589 | سود عملياتي |
| 5/0 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| ###### 589 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه = 13/1 سال (تقريبا معادل چهارده ماه )

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 2 | - | - | 100 | 2 | مــلزومات اداري |
| 8/213 | 65 | 139 | 35 | 8/74 | حقوق و دستـمزد |
| 65 | 20 | 13 | 80 | 52 | سوخت و انـرژي |
| 23/68 | 20 | 65/13 | 80 | 58/54 | تعمير و نگهداري |
| 91/134 | 100 | 91/134 | - | - | اســـــتــــهلاك |
| 4/22 | - | - | 100 | 4/22 | هزيـنه هاي اداري |
| 5/0 | 100 | 5/0 | - | - | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 16/24 | 15 | 62/3 | 85 | 54/20 | پيش بينـــي نشده |
| 531 | - | 68/304 | - | 32/226 | جمـــع |

نقطه سر به سر= 09/34%

محاسبه كارمزد وام :

( ارقام به ميليون ريال )

| 820 ميليون ريال سه ماه 19% 95/.38 ميليون ريال | 1) عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد مدت قرارداد نرخ كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني |
| --- | --- |

| 95/858 ميليون ريال 33 ماه 19% 4/224 ميليون ريال 35/263 ميليون ريال 76/95 ميليون ريال 18/298 ميليون ريال | 2) عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

| سال سـوم | سال دوم | سال اول | شرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 18/298 | 18/298 | 63/223 | بازپرداخت اصل تسهيلات |
| 76/95 | 76/95 | 82/71 | كارمزد تســهيلات |
| 94/393 | 94/393 | 45/295 | جمـــع |